## PRELIMIARY AUDIT RESULT (2)
PRELIMINARY AUDIT RESULT OF NON-CONFORMANCES
Report No.:
Factory Name: | 汕头市欧派客塑胶有限公司（SHANTOU EUROPE-PACK) PLASTIC CO., LTD. |  |  | Date of Audit: | 2019-05-28
Audit Company: | SGS XIAMEN BRANCH |  |  | Audit Type | Approval Audit
Auditor Name: | Antony Li |  |  | Audit Checklist | Food
Audit Clause No. | Critical/Major/Minor | Non-conformances |  |  |  | 纠正行动 | 完成期限
1.4 | minor | 提供的PP和PS树脂第三方检测报告日期为2018年1月31日，未及时更新送检。 |  |  |  | 由品管部负责记录各证书的有效期限，并根据日期及时安排送检 | 2019.6.28
1.10 | minor | 文件化的程序未包括替代供应商的应急计划。 |  |  |  | 制定文件《替代供应商应急计划》 | 2019.6.28
1.15 | minor | 管理评审报告对于上一次客户审核不合格情况整改情况未进行回顾和评审。 |  |  |  | 重新回顾和评审客户审核的不合格整改情况，修订管理评审报告 | 2019.6.28
1.19 | minor | 未能提供包装内袋的供应商资质证件和评估记录。 |  |  |  | 寻找有资质证件的供应商，并进行评估，替换无资质证件的供应商 | 2019.6.28
1.22 | minor | 一楼注塑车间更衣室天花板有蜘蛛丝，一楼注塑车间角落有卫生死角。 |  |  |  | 立即组织进行卫生清洁，以后每周六进行清洁 | 2019.6.28
1.31 | minor | 注塑车间角落存放有脱模剂、防锈剂、金属净洗剂，未当做有毒有害品管控。 |  |  |  | 对脱模剂、防锈剂、金属净洗剂等规范管理，划出存放区，并放在二次容器中，同时张贴MSDS及相关标识 | 2019.6.28
1.33 | minor | 审核现场发现内包装间饮水区有员工带食物进入。 |  |  |  | 清理内饮水区的食物，并对全体员工进行培训 | 2019.6.28
1.34 | minor | 三楼包装车间发现多位员工佩戴首饰，网帽穿戴不规范，漏出头发。 |  |  |  | 要求员工摘除首饰，并对全体员工进行培训 | 2019.6.28
1.35 | minor | 一楼更衣室酒精消毒器感应不灵敏，三楼更衣室酒精消毒器维修中。 |  |  |  | 对酒精消毒器进行维修，确保正常使用 | 2019.6.28
1.36 | Major | 一楼生产车间更衣洗手区域设置有一个卫生间，卫生情况较差，有较大的异味。 |  |  |  | 将该卫生间封掉，员工全部使用车间外的卫生间 | 2019.6.28
1.40 | minor | 澄海区凯光白蚁防治服务点，每个月来公司1-2次，未能提供相应的资质证件。 |  |  |  | 更换有资质的消杀服务方（或者要求凯光提供相关的资质证件 | 2019.6.28
1.41 | minor | 一楼生产车间和3楼包装车间的灭蝇灯未及时维护和清理，且是电击式灭蝇灯，有很多蚊虫尸体。 |  |  |  | 更换粘捕式灭蝇灯，并每周进行检查更换粘纸（或者每周清洁电击式灭蝇灯） | 2019.6.28
1.42 | minor | 一楼注塑车间发现有小飞虫、蜘蛛。 |  |  |  | 增强消杀的频次，每月3次 | 2019.6.28
2.1 | minor | 使用的手套为棉纱手套，无法有效进行消毒，不适合生产使用。 |  |  |  | 更换为一次性乳胶手套 | 2019.6.10
2.2 | Major | 玩具和食品用餐饮具共用一个内包装车间，工艺流程容易造成交叉污染。审核现场在食品用容器包装生产线周边发现有弹珠等玩具物料在生产结束后未及时清线。 |  |  |  | 划分玩具生产线和食品用餐饮具生产线，明确标识，物料也分区存放，及时清线 | 2019.6.28
2.8 | minor | 抽查2018年12月份的PP树脂、PS树脂、色粉的到货检验报告EPK/FM-QC-001-01，未记录产品批次号信息，未索取原辅料厂家提供的批次检验报告和进境货物检验检疫合格证明。 |  |  |  | 要求QC在填写《进料检验记录》需记录产品批次号信息，同时向供应商索取每批次的检验报告和检验检疫合格证明 | 2019.6.28
3.9 | minor | 2楼原料库检查发现三袋已拆封的树脂原料放置在地板上。 |  |  |  | 要求仓管员将原料均放在地脚板上 | 2019.6.28
3.11 | minor | 二楼仓库存放有原料、半成品，摆放较为混乱。 |  |  |  | 重新规划，原料、半成品分区存放 | 2019.6.28
Auditor Name |  | Signature | Date
Agreed by Supplier / Factory Representative |  | Signature | Date
Audit Type
Approval Audit
Audit Checklist
Food

## 1.4
原料检测报告有效期登记表
原料名称 | 供应商 | 报告编号 | 报告有效期限 | 备注