## Report
CORRECTIVE ACTIONS AND IMPROVEMENT PLAN
Supplier Name |  | Promotional Partners Group Limited |  | Report No. | EXT-PD01-FC012019052801
Factory Name |  | 歐派客塑膠有限公司 |  | Date of Audit: | 2019-05-28
Audit Company |  | Maxim's Caterers Limited (Hong Kong) |  | Audit Type | Re-Audit
Auditor Name |  | Antony Li |  | Audit Checklist | CHECKLIST B
Remarks
Audit Clause Number | NC | Non-conformances |  | Action required |  | Date to be completed | Remarks rev by 20190703 | Remarks rev by 20190730
1.4 | Minor | 提供的PP和PS树脂第三方检测报告日期为2018年1月31日，未及时更新送检。 |  | 由品管部负责记录各证书的有效期限，并根据日期及时安排送检 |  | 2019.6.28 | 请提供2019年度PP和PS树脂符合GB 4806要求的检测报告 | 1、PP的检查报告为缺项，请提供按GB4806.7要求的全项检测报告 2、PS树脂检测报告未见产品名称，同时请单独提供清晰版文件。 | 提供的PP和PS树脂第三方检测报告日期为2018年1月31日，未及时更新送检。
1.1 | Minor | 应急准备和相应控制程序EPKWI-HR-009，包括化学品泄漏、停水、停电、台风、洪水、暴雨等应急情况。文件化的程序未包括替代供应商的应急计划。 |  | 制定文件《替代供应商应急计划》 |  | 2019.6.28 | 请提供更新后应急控制程序以及人员培训记录 | 程序文件OK，请提前人员培训记录 | 应急准备和相应控制程序EPKWI-HR-009，包括化学品泄漏、停水、停电、台风、洪水、暴雨等应急情况。文件化的程序未包括替代供应商的应急计划。
1.15 | Minor | 管理评审报告对于上一次客户审核不合格情况整改情况未进行回顾和评审。 |  | 重新回顾和评审客户审核的不合格整改情况，修订管理评审报告 |  | 2019.6.28 | 提供回顾后的客户评审不符合整改报告以及管理评审报告 | OK | 管理评审报告对于上一次客户审核不合格情况整改情况未进行回顾和评审。
1.19 | Minor | 合格供方名录EPKFM-PMC-001，20190510杜状松批准。色粉：澄海江记公司，树脂原料：新财盈贸易，袋子：海山包装。未能提供包装内袋的供应商资质证件和评估记录。 |  | 寻找有资质证件的供应商，并进行评估，替换无资质证件的供应商 |  | 2019.6.28 | 请提供包装内袋的供应商资质证件和评估记录。 | 请确认不符合项是海山包装还是海洲彩印？如是海洲彩印，还请提供的生产许可证和原料检测报告。 | 合格供方名录EPKFM-PMC-001，20190510杜状松批准。色粉：澄海江记公司，树脂原料：新财盈贸易，袋子：海山包装。未能提供包装内袋的供应商资质证件和评估记录。
1.22 | Minor | 一楼注塑车间更衣室天花板有蜘蛛丝，一楼注塑车间角落有卫生死角。 |  | 立即组织进行卫生清洁，以后每周六进行清洁 |  | 2019.6.28 | 请提供整改后的图片 | OK | 一楼注塑车间更衣室天花板有蜘蛛丝，一楼注塑车间角落有卫生死角。
1.31 | Minor | 化学品包括洗洁精、酒精、残杀威（杀虫剂）有MSDS,标签标识和储存符合要求。残杀威由虫控公司管理，不放在公司存储。注塑车间角落存放有脱模剂、防锈剂、金属净洗剂，未当做有毒有害品管控。 |  | 对脱模剂、防锈剂、金属净洗剂等规范管理，划出存放区，并放在二次容器中，同时张贴MSDS及相关标识 |  | 2019.6.28 | 请提供整改后的现场图片，管控应考虑专用管理，避免交叉污染。 | ok | 化学品包括洗洁精、酒精、残杀威（杀虫剂）有MSDS,标签标识和储存符合要求。残杀威由虫控公司管理，不放在公司存储。注塑车间角落存放有脱模剂、防锈剂、金属净洗剂，未当做有毒有害品管控。
1.33 | Minor | 审核现场发现内包装间饮水区有员工带食物进入。 |  | 清理内饮水区的食物，并对全体员工进行培训 |  | 2019.6.28 | 请提供培训记录 | ok | 审核现场发现内包装间饮水区有员工带食物进入。
1.34 | Minor | 三楼包装车间发现多位员工佩戴首饰，网帽穿戴不规范，漏出头发。 |  | 要求员工摘除首饰，并对全体员工进行培训 |  | 2019.6.28 | 请提供培训记录 | ok | 三楼包装车间发现多位员工佩戴首饰，网帽穿戴不规范，漏出头发。
1.35 | Minor | 感应水龙头、洗手液、酒精消毒器、干手器。一楼更衣室酒精消毒器感应不灵敏，三楼更衣室酒精消毒器维修中。 |  | 对酒精消毒器进行维修，确保正常使用 |  | 2019.6.28 | 请提供整改后的图片及维修记录 | ok | 感应水龙头、洗手液、酒精消毒器、干手器。一楼更衣室酒精消毒器感应不灵敏，三楼更衣室酒精消毒器维修中。
1.36 | Major | 一楼生产车间更衣洗手区域设置有一个卫生间，卫生情况较差，有较大的异味。 |  | 将该卫生间封掉，员工全部使用车间外的卫生间 |  | 2019.6.28 | 1、请提供整改封闭后的图片，卫生间不作使用后请关注水、下水道的密封，避免异味持续。 2、请提供车间外卫生间的面积和工厂人员数量（以每班最大人数计算），以便确认是否满足人员使用需求。 | 1、门口封闭图片OK，还请提供封闭后厕所内部的图片 2、请提供车间外卫生间的面积和工厂人员数量（以每班最大人数计算），以便确认是否满足人员使用需求。 | 一楼生产车间更衣洗手区域设置有一个卫生间，卫生情况较差，有较大的异味。
1.4 | Minor | 澄海区凯光白蚁防治服务点，每个月来公司1-2次，未能提供相应的资质证件。 |  | 更换有资质的消杀服务方（或者要求凯光提供相关的资质证件 |  | 2019.6.28 | 请提供虫害服务公司的合同、资格证书等相关资料 | ok | 澄海区凯光白蚁防治服务点，每个月来公司1-2次，未能提供相应的资质证件。
1.41 | Major | 诱捕灯，诱饵站，抽查2019年5月记录。一楼生产车间和3楼包装车间的灭蝇灯未及时维护和清理，且是电击式灭蝇灯，有很多蚊虫尸体，存在污染产品的风险。 |  | 更换粘捕式灭蝇灯，并每周进行检查更换粘纸（或者每周清洁电击式灭蝇灯） |  | 2019.6.28 | 1、请提供灭蝇灯维护清理后图片，生产车间请使用粘捕式灭蝇灯。 2、请提供2019.05-06月虫害服务记录 3、请提供6月份每周检查灭蝇灯的记录。 | 1、请提供灭蝇灯维护清理后图片，生产车间请使用粘捕式灭蝇灯。 2、请提供2019.05-06月虫害服务记录 3、ok | 诱捕灯，诱饵站，抽查2019年5月记录。一楼生产车间和3楼包装车间的灭蝇灯未及时维护和清理，且是电击式灭蝇灯，有很多蚊虫尸体，存在污染产品的风险。
1.42 | Minor | 一楼注塑车间发现有小飞虫、蜘蛛。 |  | 增强消杀的频次，每月3次 |  | 2019.6.28 | 1、请提供2019.05-06月虫害服务记录 2、请提供6月份每周检查灭蝇灯的记录。 | ok | 一楼注塑车间发现有小飞虫、蜘蛛。
2.1 | Major | 玩具和食品用餐饮具共用一个内包装车间，工艺流程容易造成交叉污染。审核现场在食品用容器包装生产线周边发现有弹珠等玩具物料在生产结束后未及时清线。 |  | 划分玩具生产线和食品用餐饮具生产线，明确标识，物料也分区存放，及时清线 |  | 2019.6.10 | 食品用餐具生产车间与非食品级生产车间建议物理间隔，以免交叉污染。请重新考虑车间布局，提供整改后规划布置图纸。 | 现场整改证据未能明确区分，同时建议食品餐具和非食品制品之间使用物理间隔，比如彩钢板之类的 | 玩具和食品用餐饮具共用一个内包装车间，工艺流程容易造成交叉污染。审核现场在食品用容器包装生产线周边发现有弹珠等玩具物料在生产结束后未及时清线。
2.5 | Minor | 使用的手套为棉纱手套，无法有效进行消毒，不适合生产使用，虽然每日进行更换。 |  | 更换为一次性乳胶手套 |  | 2019.6.28 | 1、请提供更换后的人员使用图片 2、请提供人员使用乳胶手套的清洁消毒方法及频率 3、请提供以上内容的人员培训记录 | ok | 使用的手套为棉纱手套，无法有效进行消毒，不适合生产使用，虽然每日进行更换。
2.8 | Minor | 抽查2018年12月份的PP树脂、PS树脂、色粉的到货检验报告EPK/FM-QC-001-01，未记录产品批次号信息，未索取原辅料厂家提供的批次检验报告和进境货物检验检疫合格证明。 |  | 要求QC在填写《进料检验记录》需记录产品批次号信息，同时向供应商索取每批次的检验报告和检验检疫合格证明 |  | 2019.6.28 | 请提供2019年5-6月PP树脂、PS树脂、色粉的到货检验报告 | 未见原料验收时检测原辅料厂家提供的批次检验报告和进境货物检验检疫合格证明；请补充，同时表格记录未体现，请增加。 | 抽查2018年12月份的PP树脂、PS树脂、色粉的到货检验报告EPK/FM-QC-001-01，未记录产品批次号信息，未索取原辅料厂家提供的批次检验报告和进境货物检验检疫合格证明。
3.9 | Minor | 2楼原料库检查发现三袋已拆封的树脂原料放置在地板上。 |  | 要求仓管员将原料均放在地脚板上 |  | 2019.6.28 | 请提供整改后图片 | ok | 2楼原料库检查发现三袋已拆封的树脂原料放置在地板上。
3.11 | Minor | 二楼仓库存放有原料、半成品，摆放较为混乱。 |  | 重新规划，原料、半成品分区存放 |  | 2019.6.28 | 请提供整改后图片 | ok | 二楼仓库存放有原料、半成品，摆放较为混乱。
Findings accepted by supplier representative |  |  | Supplier representative signature |  |  | Date
Mandy |  |  | Mandy |  |  | 2019.6.28
Findings proposed and found by auditor |  |  | Auditor's signature |  |  | Date
Action set by Supplier's representative |  |  | Supplier representative signature |  |  | Date
Ray Kwok |  |  | Ray Kwok |  |  | 2019.7.2
Agreed by Maxim's representative |  |  | Maxim's representative signature |  |  | Date